## Лист1
ВОПРОС | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | КОММЕНТАРИЙ
1. Технические паспорта на все ванны линии анодирования и ванну №49 (срок службы, материал корпуса, толщина стенок); | Холин, цех. 76
2. Актуальная техпланировка корпуса №20 с привязкой осей 12-23; С-Н и 18-19; Ц-У; | Гончарова, цех. 76 | Связалась с проектировщиком в данных вопросах их интересуют планы тех этажей, как и куда подключены/идут коммуникации, магистрали трубопроводов. Если есть проект раздел АР. И соответственно привязку к осям где какие колонны, ванны с коммуникациями
3. Приложение 3 (планировочные решения по расположению оборудования) в полном виде; | Гончарова, цех. 76
4. Данные по материалам обечаек и футеровки существующих ванн; | Холин, цех. 76
5. Сведения о ранее выполненных работах по модернизации ванн (при наличии); | Холин, цех. 76
6. Категория ОПО, сведения о ранее проведённых экспертизах по ваннам; | Извекова, Холин, цех. 76 | Обследование по ваннам 79, 81, 91, 92 которые задействованы в проекте под изменение назначения. (данные от промбез)
7. Полные наименования и номера технологических процессов по перепрофилируемым ваннам; | Гончарова, цех. 76 | Перечень технологических процессов: 104.076.01271.00001 Химическая обработка заготовок трубопроводов и деталей из нержавеющей стали; 104.076.01271.00002 Химическая обработка трубопроводов из нержавеющей стали после гибки 104.076.01271.00003 Химическая обработка трубопроводов и деталей из нержавеющей стали после сварки; 104.076.01271.00004 Химическая обработка трубопроводов и тройников из нержавеющей стали с формообразованными концами; 104.076.01271.00005 Химической обработки трубопровода и арматуры из нержавеющей стали типа 08Х15Н5Д2Т; 03Х11Н8М2Ф-ВД; 07Х16Н6; 15Х18Н12С4ТЮ-Ш; 104.076.01271.00006 Расконсервация трубопроводов и деталей, изготовленных из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей.
8. Точные требования к качеству обработки трубопроводов (шероховатость, режимы, точность); | Гончарова, цех. 76 | В процессах, которые будут использоваться в данном проекте эти данные не актуальны.
9. Габаритные характеристики обрабатываемых трубопроводов (диаметры, длины, способы загрузки); | Гончарова, цех. 76 | В работе у цеха 076
10. Точный химсостав и концентрационные пределы всех новых ванн (подтверждение по Приложению 2); | Гончарова, цех. 76 | Точный хим состав и контрационные пределы. См. приложение с тех регламентом. Данные есть
11. Допустимые отклонения температурных режимов (по Приложениям 1 и 2); | Гончарова, цех. 76 | по тех регламенту и по существующим ваннам либо регламент, либо Приложение 1 (но там температуры я поправила в трех местах)
12. Объём и периодичность обработки (для каждого процесса, по типам трубопроводов); | Гончарова, цех. 76
13. Требования к промывке (расход, качество воды, кратность промывок); | Гончарова, цех. 76 | В существующей линии химической обработки нержавеющих сталей не используются каскадные промывки. Последовательность операций в соответствии с действующими техпроцессами с указанием промывок см. Приложение. Для обработки трубопроводов применяется техническая вода, очищенная от механических примесей. Водоподготовки нет. Данных по расходу воды нет. Проектировщик может рассчитать расход воды, исходя из данных по площади обрабатываемой поверхности, габаритов деталей и последовательности операций
14. Данные по линиям №68-№67 и №142-№143 (по Дополнению к Приложению 3) — уточнение роли в новом техпроцессе; | Гончарова, цех. 76 | Ванны 67 и 68 это сушильные камеры. В данном проекте они не играют никакой роли и не меняют своего назначения. 142- Ванна травления титана, 143-Ванна улавливания (холодная вода). Эти две ванны находятся в другой линии, в проекте они не участвуют.
15. Требования к материалам вкладышей и допускаемые к применению химикаты; | Гончарова, цех. 76 | Материал вкладышей должен соответствовать по химической стойкости и выдерживать температуры. Данные в таблицах по операциям ТТП цеха, регламент, сведения к ОПО (Приложения). У нас конкретных пожеланий нет (обсуждали с проектантами данный вопрос). Ждем предложения от проектировщика, что можем использовать под наши условия.
16. Перечень применяемых ХОВ с фактическим количеством одновременного обращения (п. 24.3 ТЗ); | Гончарова, Извекова, цех. 76 | Перечень применяемых веществ проект прикладываем по существующим объемам. А так расчеты на новый участок с перечнем нам должны предоставить проектировщики
17. Требования к местной вентиляции и ПДК вредных веществ по операциям; | Извекова, Викторов, | ПДК вредных веществ по операциям не установлены природоохранной документацией предприятия
18. Данные по отходам технологических ванн и обращению с ними; | Извекова, | Раздел 2 Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, том 1
19. Данные о тепловыделениях, расходе воды и пара по операциям; | Викторов
20. Действующее Разрешение на выбросы; | Извекова, | В составе Комплексного экологического разрешения (КЭР)
21. Действующий проект предельно-допустимых выбросов (таблицы: «Параметры выбросов», «Перечень загрязняющих веществ»); | Извекова, | Расчет нормативов выбросов (НДВ), Приложение 6 к Расчету нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу
22. Справка Центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды о метеорологических характеристиках и фоновых концентрациях загрязняющих веществ района размещения объекта (при наличии); | Извекова, | Справка запрашивается организацией-разработчиком самостоятельно для конкретной проектной документации
23. Отчеты лаборатории по результатам контроля химического и шумового загрязнения воздуха (приложить копии протоколов инструментальных замеров); | Извекова, | Замеры шумового загрязнения воздуха не проводятся. Протоколы результатов инструментальных замеров выбросов от источников предприятия приведены в Отчете по инвентаризации источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Книга 2, Книга 3.
24. Действующие лимиты на размещение отходов производства и потребления; | Извекова, | В составе Комплексного экологического разрешения (КЭР)
25. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение: (таблицы: «Перечень отходов», «Характеристика мест хранения отходов», «Сведения о применяемых технологиях, установках использования или обезвреживания отходов»); | Извекова, | В составе Проекта нормативов обращования отходов и лимитов на их размещение, Том.1
26. Копии договоров на передачу отходов специализированным организациям, лицензии этих организаций на деятельность по обращению с отходами; | Извекова, | В составе Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, Том 2
27. Водопотребление, водоотведение. Наличие очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод, их характеристика; | Викторов
28. Постановление об утверждении СЗЗ; | ДКС
29. Отчеты лаборатории по результатам контроля загрязнения воздуха (приложить копии протоколов КХА и замеров шума). Кадастровые выписки по земельным участкам размещения проектируемого объекта; | Извекова, | Протоколы результатов инструментальных замеров выбросов от источников предприятия приведены в Отчете по инвентаризации источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Книга 2, Книга 3.
30. Свидетельство постановка на учёт объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; | Извекова, | Выписка из государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
31. Действующая программа производственного экологического контроля; | Извекова, | Программа ПЭК
32. В рамках дополнительного обследования, специализированной организации необходимо предоставить: Воздействие технологического процесса на металлические и железобетонные конструкции фундамента, стоек фундамента (осадки щелочи на перекрытии, металле, жб фундаментах, опорных стойках металлических уголков ванн (налет, коррозия); | ДКС
33. По каждой ванне, подлежащей перепрофилированию, необходимо указать наличие и необходимость подключения к следующим системам: | Гончарова, Викторов, цех. 76 | За цехом 076 и энергетиком
-Пар;
- Вода (холодная / горячая);
- Канализация (бытовая / производственная);
-Электроэнергия (указать точку подключения и ТУ на подключение);
-Сжатый воздух
-Техническая вода;
- Специально подготовленная вода (указать точку подключения и ТУ на подключение);
34. Требования к локальному освещению: | Извекова, Викторов,
Указать необходимость или отсутствие необходимости в установке локального (местного) освещения для каждой конкретной ванны;