ОПИСЬ
исполнительной документации

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов

Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025. Рабочая документация VZRK-012.ТВС.772-КМ, VZRK-012.ТВС.772-КМД. ППР VZRK-012.ТВС.772-ППР.

Раздел I. Разрешительная документация и документы о квалификации (один комплект на объект)

| № | Наименование документа | № и дата | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о назначении лиц, ответственных за производство строительно-монтажных работ, за строительный контроль, за безопасное производство работ с применением ПС, за производство сварочных работ, за охрану труда и пожарную безопасность |  |  |
| 2 | Приказ о назначении лица, ответственного за ведение общего журнала работ и исполнительной документации |  |  |
| 3 | Аттестационные удостоверения (свидетельства) сварщиков НАКС с указанием групп технических устройств и способов сварки, действующие на период выполнения работ |  |  |
| 4 | Свидетельство об аттестации технологии сварки (НАКС) применительно к конструкциям резервуара |  |  |
| 5 | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования (НАКС) |  |  |
| 6 | Свидетельство об аттестации сварочных материалов (НАКС, СТО НАКС 2.7-2021) |  |  |
| 7 | Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля и удостоверения дефектоскопистов (не ниже II уровня для расшифровки радиограмм, не ниже 4-го разряда для проведения РК) |  |  |
| 8 | Свидетельства о поверке средств измерений (рулетки, нивелир, теодолит, штангенциркуль, УШС-3, манометры кл. 0,4 и 1,5, вакуумметр, толщиномер покрытий) |  |  |
| 9 | Разрешение (наряд-допуск) заказчика на производство строительно-монтажных работ |  |  |
| 10 | Рабочая документация, утверждённая заказчиком «В производство работ» (КМ, КМД), и согласованный ППР |  |  |

Раздел II. Документы о качестве применённых материалов и изделий

Комплектуются по реестру «Реестр сертификатов, паспортов и документов о качестве» (отдельный файл). Копии заверяются подрядчиком с указанием объекта, на который направлен материал, и подшиваются в порядке реестра.

Раздел III.1. Исполнительная документация по резервуару РВС-400 м³ № 1

| № | Наименование документа | № и дата | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1. ПРИЁМКА И ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ |  |  |
| 1 | Акт разбивки осей резервуара на местности |  |  |
| 2 | Акт приёмки основания и фундамента под монтаж резервуара |  |  |
| 3 | Акт входного контроля (приёмки) металлоконструкций резервуара |  |  |
| 4 | Акт входного контроля сварочных материалов и материалов АКЗ |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2. АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ |  |  |
| 5 | АОСР № 01. Монтаж и сварка днища резервуара (рулонная сборка полотнищ) |  |  |
| 6 | АОСР № 02. Монтаж (разворот рулона) стенки резервуара, сборка и сварка вертикальных монтажных стыков |  |  |
| 7 | АОСР № 03. Сварка горизонтальных (поясных) швов стенки резервуара |  |  |
| 8 | АОСР № 04. Сварка уторного шва (соединение стенки с днищем) |  |  |
| 9 | АОСР № 05. Монтаж и сварка стационарной конической крыши резервуара с элементом жёсткости (уторным уголком) |  |  |
| 10 | АОСР № 06. Монтаж и сварка люков и патрубков в стенке резервуара с усиливающими листами (воротниками) |  |  |
| 11 | АОСР № 07. Монтаж и сварка люков и патрубков в стационарной крыше резервуара |  |  |
| 12 | АОСР № 08. Монтаж кольцевой лестницы, площадок обслуживания и ограждений на крыше |  |  |
| 13 | АОСР № 09. Устройство анкерного крепления резервуара (10 анкеров М24) |  |  |
| 14 | АОСР № 10. Монтаж и присоединение заземляющих проводников резервуара (4 шт.) |  |  |
| 15 | АОСР № 11. Абразивоструйная обработка, обеспыливание и обезжиривание наружных поверхностей резервуара |  |  |
| 16 | АОСР № 12. Нанесение антикоррозионного лакокрасочного покрытия наружных поверхностей резервуара |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СМОНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |
| 17 | Акт (заключение) визуально-измерительного контроля сварных соединений |  |  |
| 18 | Заключение (реестр) радиографического контроля сварных соединений |  |  |
| 19 | Акт контроля герметичности сварных соединений вакуумированием |  |  |
| 20 | Акт контроля герметичности сварных соединений пробой «мел-керосин» |  |  |
| 21 | Схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков |  |  |
| 22 | Акт контроля качества смонтированных конструкций резервуара |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4. ИСПЫТАНИЯ РЕЗЕРВУАРА |  |  |
| 23 | Акт готовности резервуара к гидравлическому испытанию |  |  |
| 24 | Акт гидравлического испытания резервуара |  |  |
| 25 | Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление |  |  |
| 26 | Акт испытания резервуара на относительное разрежение (вакуум) |  |  |
| 27 | Акт замеров осадки основания и отклонений образующих стенки от вертикали |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5. ПРИЁМКА РЕЗЕРВУАРА |  |  |
| 28 | Акт освидетельствования ответственных конструкций резервуара |  |  |
| 29 | Акт завершения монтажа и приёмки резервуара |  |  |

Раздел III.2. Исполнительная документация по резервуару РВС-400 м³ № 2

| № | Наименование документа | № и дата | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1. ПРИЁМКА И ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ |  |  |
| 1 | Акт разбивки осей резервуара на местности |  |  |
| 2 | Акт приёмки основания и фундамента под монтаж резервуара |  |  |
| 3 | Акт входного контроля (приёмки) металлоконструкций резервуара |  |  |
| 4 | Акт входного контроля сварочных материалов и материалов АКЗ |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2. АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ |  |  |
| 5 | АОСР № 01. Монтаж и сварка днища резервуара (рулонная сборка полотнищ) |  |  |
| 6 | АОСР № 02. Монтаж (разворот рулона) стенки резервуара, сборка и сварка вертикальных монтажных стыков |  |  |
| 7 | АОСР № 03. Сварка горизонтальных (поясных) швов стенки резервуара |  |  |
| 8 | АОСР № 04. Сварка уторного шва (соединение стенки с днищем) |  |  |
| 9 | АОСР № 05. Монтаж и сварка стационарной конической крыши резервуара с элементом жёсткости (уторным уголком) |  |  |
| 10 | АОСР № 06. Монтаж и сварка люков и патрубков в стенке резервуара с усиливающими листами (воротниками) |  |  |
| 11 | АОСР № 07. Монтаж и сварка люков и патрубков в стационарной крыше резервуара |  |  |
| 12 | АОСР № 08. Монтаж кольцевой лестницы, площадок обслуживания и ограждений на крыше |  |  |
| 13 | АОСР № 09. Устройство анкерного крепления резервуара (10 анкеров М24) |  |  |
| 14 | АОСР № 10. Монтаж и присоединение заземляющих проводников резервуара (4 шт.) |  |  |
| 15 | АОСР № 11. Абразивоструйная обработка, обеспыливание и обезжиривание наружных поверхностей резервуара |  |  |
| 16 | АОСР № 12. Нанесение антикоррозионного лакокрасочного покрытия наружных поверхностей резервуара |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СМОНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |
| 17 | Акт (заключение) визуально-измерительного контроля сварных соединений |  |  |
| 18 | Заключение (реестр) радиографического контроля сварных соединений |  |  |
| 19 | Акт контроля герметичности сварных соединений вакуумированием |  |  |
| 20 | Акт контроля герметичности сварных соединений пробой «мел-керосин» |  |  |
| 21 | Схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков |  |  |
| 22 | Акт контроля качества смонтированных конструкций резервуара |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4. ИСПЫТАНИЯ РЕЗЕРВУАРА |  |  |
| 23 | Акт готовности резервуара к гидравлическому испытанию |  |  |
| 24 | Акт гидравлического испытания резервуара |  |  |
| 25 | Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление |  |  |
| 26 | Акт испытания резервуара на относительное разрежение (вакуум) |  |  |
| 27 | Акт замеров осадки основания и отклонений образующих стенки от вертикали |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5. ПРИЁМКА РЕЗЕРВУАРА |  |  |
| 28 | Акт освидетельствования ответственных конструкций резервуара |  |  |
| 29 | Акт завершения монтажа и приёмки резервуара |  |  |

Раздел IV. Журналы производства работ (один комплект на объект)

| № | Наименование журнала | № и дата начала | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий журнал работ |  |  |
| 2 | Журнал сварочных работ |  |  |
| 3 | Журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций |  |  |
| 4 | Журнал производства антикоррозионных работ |  |  |

Раздел V. Исполнительные схемы и чертежи

| № | Наименование | № и дата | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительная геодезическая схема основания и фундамента (по каждому резервуару) |  |  |
| 2 | Исполнительная схема днища (радиусы, нахлёсты, монтажный стык) |  |  |
| 3 | Исполнительная схема стенки (отклонения образующих от вертикали по поясам, диаметр) |  |  |
| 4 | Исполнительная схема крыши |  |  |
| 5 | Схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков (днище, стенка, крыша) |  |  |
| 6 | Схема расположения люков, патрубков и анкерных креплений |  |  |
| 7 | Исполнительные чертежи КМ / КМД с внесёнными отступлениями и документы об их согласовании |  |  |

Всего в комплекте исполнительной документации ________ документов на ________ листах.

Исполнительную документацию сдал (лицо, осуществляющее строительство):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Исполнительную документацию принял (застройщик, технический заказчик):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |